## 项目计划列表
项目月度工作计划 |  | 项目名称： | 心理健康网站 | 项目组组长： | 周绪黄 | 项目监督人： | 张荟玥 | 计划月份： | 2016-05-01
状态颜色图例和切换
| 未开始 | 正在进行 | 已延迟 | 完成 | 自定义 1 | 自定义 2 | 自定义 3 | 自定义 4
| 开 | 开 | 开 | 开 | 关 | 关 | 关 | 关
|  |  |  | 预计 |  | 实际
任务 | 状态 | 所有者 | 分配对象 | 开始日期 | 结束日期 | 开始日期 | 结束日期
前端页面整合 | 正在进行 | 刘义昭 | 刘义昭 | 2016-05-01 | 2016-05-08
前端心理问答页面 | 正在进行 | 刘义昭 | 刘义昭 | 2016-05-10 | 2016-05-20
前端心理预约页面 | 正在进行 | 宋琳 | 宋琳 | 2016-05-01 | 2016-05-20
后台发布功能 | 正在进行 | 刘尚楠 | 刘尚楠 | 2016-05-01 | 2016-05-25
后台在线问答功能 | 正在进行 | 朱振江 | 朱振江 | 2016-05-01 | 2016-05-25
后台心理预约功能 | 正在进行 | 魏江 | 魏江 | 2016-05-01 | 2016-05-25
预约功能原型设计 | 正在进行 | 魏江 | 周绪黄 | 2016-05-01 | 2016-05-12
项目组成员

## 列表数据
项目月度工作计划
姓名 | 职务
周绪黄 | 项目经理
张艳菲 | 设计师
岳冰鉴 | 设计师
刘义昭 | 前端工程师
宋琳 | 前端工程师
刘尚楠 | 后台开发人员
魏江 | 后台开发人员
朱振江 | 后台开发人员
项目计划列表